## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 9
Ngày bắt đầu - Start time : 10/2/2025
Ngày kết thúc - End date: 05/06/2025
Thành viên nhóm - Team members: Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Đăng Khôi, Trịnh Xuân Huấn, Trần Đức Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu thuật toán BeFS | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Thảo luận cách chia tỉnh, cách biểu diễn bản đồ | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Done | Trịnh Xuân Huấn | Done
4 | Thu thập dữ liệu toạ độ giữa các tỉnh | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Nguyễn Đăng Khôi
5 | Xây dựng danh sách kề/ma trận kề | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Trịnh Xuân Huấn
6 | Xác định mối quan hệ giữa các tỉnh (các tỉnh nào là liền kề với tỉnh đang xét) | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Đặng Tuấn Linh
7 | Thống nhất về phần mềm lập trình | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Cả nhóm
8 | Thống nhất ngôn ngữ lập trình | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Cả nhóm
9 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Trần Đức Huy
10 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Trịnh Xuân Huấn | Tuần 4
11 | Cài đặt thuật toán BeFS | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Đặng Tuấn Linh
12 | Tạo hàm heuristic | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Nguyễn Đăng Khôi
13 | Thiết kế các bảng | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Nguyễn Đăng Khôi
14 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Trần Đức Huy
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Trịnh Xuân Huấn
16 | Làm giao diện trang web | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Đặng Tuấn Linh | Tuần 5
17 | Tìm bản đồ Việt Nam (file SVG) | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Nguyễn Đăng Khôi
18 | Xác định ID cho mỗi tỉnh (Theo thứ tự bảng chữ cái) | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Trịnh Xuân Huấn
19 | Tích hợp các thuật toán vào giao diện | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Trần Đức Huy
20 | Chạy thử và xác định vấn đề | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Cả nhóm
21 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 4 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lưu Cung Minh
22 | Test các tỉnh xem đã hoạt động đúng như thuật toán chưa | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Cả nhóm | Tuần 6
23 | Tìm lỗi chương trình xem còn phần nào chưa hợp lý không | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Đặng Tuấn Linh
24 | Tối ưu các thuật toán | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Trịnh Xuân Huấn
25 | Tìm kiếm lỗi trong code và sửa lỗi | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Trần Đức Huy
26 | Đưa chương trình hoàn thiện lên github | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Nguyễn Đăng Khôi
27 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Trịnh Xuân Huấn
28 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Done | Cả nhóm